- “陕西省首届研究生创新成果展暨创新成果洽谈会”

- 筹备工作方案

- 陕西省教育厅

- 陕西省学位委员会

- 2014年4月7日

为了贯彻落实全国、全省研究生教育工作会议精神，实施研究生教育综合改革计划,省教育厅、省学位委员会决定举办陕西省研究生创新成果展暨创新成果洽谈会（以下简称“成果展”）。根据《陕西省研究生创新成果展暨创新成果洽谈会实施办法》，制定如下筹备工作方案：

一、举办目的、办法

通过宣传、展示、交流、推介、洽谈等系列活动，宣传陕西研究生教育的优势、特色与成就，展示科研成果、办学水平和人才培养质量，鼓励研究生培养单位更好地服务经济社会发展需求，创新人才培养模式,培养拔尖创新人才，推动产学研结合，扩大对外影响，进一步提升陕西研究生教育质量；引导和激励我省研究生强化创新意识，开展创新实践，提高创新能力，展示（展销）创新成果，为促进研究生就业创业发展提供良好平台。

按照“政府主导，校所企参与，鼓励创新，深化改革，提高质量，坚持标准，公平公正”的原则，简洁、务实、高效地举办好本次展会。展示将研究生培养模式改革的理念贯穿始终，突出展教、展评、展奖、展洽四个相结合，与评奖、人才推介、成果洽谈同时进行。实行分类展示，按学科类别分为工科、理科、文科三大类，分别由有关高校承办。三类展示地点由各承办高校分别确定，同时举办，分类设置展厅。

二、名称、时间及地点

展会名称：“陕西省首届研究生创新成果展暨创新成果洽谈会”

布展时间：2014年5月27日（星期二）—29日（星期四）

开展时间：2014年5月30日（星期五）—6月1日（星期日）

地    点：西北工业大学友谊校区翱翔训练馆（工科类）

西北大学太白校区西北大学博物馆（理科类）

陕西师范大学长安校区体育馆（文科类）

三、组织机构

（一）主办单位：陕西省教育厅、陕西省学位委员会、共青团陕西省委员会

（二）承办单位：西北工业大学、西北大学、陕西师范大学

（三）协办单位：各研究生培养单位、省学位与研究生教育学会、省学位与研究生教育发展中心

（四）领导和组织机构

1、成立“陕西省首届研究生创新成果展暨创新成果洽谈会”组委会，负责成果展的领导和组织协调工作等。人员组成如下：

主  任：省教育厅副厅长                       郭立宏

西北工业大学副校长、中科院院士       魏炳波

副主任：省学位委员会秘书长                   袁  宁

团省委副书记

西北大学副校长                       王尧宇

陕西师范大学副校长                   萧正洪

省教育厅研究生处处长                 杨俊利

成  员：西北工业大学研究生院常务副院长       王海燕

西北大学研究生院常务副院长           王正斌

陕西师范大学研究生院常务副院长       郑海荣

西安交通大学研究生院副院长           李秀兵

团省委学校部

省教育厅研究生处副处长               郝霄京

省教育厅研究生处副处长               周光辉

组委会下设办公室，设在厅研究生处，负责成果展的具体组织协调工作，厅研究生处处长杨俊利任办公室主任，西北工业大学研究生院常务副院长王海燕、西北大学研究生院常务副院长王正斌、陕西师范大学研究生院常务副院长郑海荣、厅研究生处副处长郝霄京、周光辉任办公室副主任。

2、各承办高校牵头成立分组委会，负责该类别成果展的规划设计、组织、协调工作，包括制定展区布展设计方案、征集参展作品、资格审查和各奖项初评等。各分组委会主任由承办高校主管校长担任，副主任由承办高校商各有关研究生培养单位确定。各分组委会下设办公室，设在承办高校研究生管理部门，负责各类别成果展的具体组织实施工作。

（1）工科展分组委会

主  任：西北工业大学副校长、中科院院士        魏炳波

副主任：各有关参展单位分管研究生教育的负责人

办公室主任：西北工业大学研究生院常务副院长    王海燕

（2）理科展分组委会

主  任：西北大学副校长                        王尧宇

副主任：各有关参展单位分管研究生教育的负责人

办公室主任：西北大学研究生院常务副院长        王正斌

（3）文科展分组委会

主  任：陕西师范大学副校长                    萧正洪

副主任：各有关参展单位分管研究生教育的负责人

办公室主任：陕西师范大学研究生院常务副院长    郑海荣

四、筹备工作安排

2014年4月10日前，各承办高校根据《陕西省研究生创新成果展暨创新成果洽谈会实施办法》，制定分类展示实施细则和评审指标，并报省学位办公室，经省教育厅、省学位委员会审定。

4月15日前，与承办高校主管领导沟通协调；承办高校分别牵头协商、拟定分组委会名单和拟制展区规划及展位安排，报厅研究生处。

4月20日前，召开组委会暨动员大会，组委会、各分组委会成员及各参展单位相关负责人参加，印发组委会及分组委会成立文件、筹备方案和分类别展示实施方案及展务工作全程安排文件，统一安排部署首届陕西省研究生创新成果展暨创新成果洽谈会相关工作。组委会大会后，各分组委会分别召开会议进行布展安排。

4月30日前，各参展单位按照相应类别成果展实施方案中规定的参展作品标准，对研究生（个人或团队）申请参展作品进行初选，初选成果向相应类别成果展分组委会办公室推荐，并申报展位和相关活动。

5月12日前，各分组委会办公室对各单位选送成果进行参展资格审查，审查结果报经组委会办公室审定后，由分组委会将审查结果反馈各单位。

5月16日前，各分组委会根据参赛作品情况制定展区规划（平面图）和展会期间专题报告会主讲人及内容等，报组委会办公室统一汇总；厅研究生处组织撰写陕西研究生教育的综述，报请厅领导审定后制作展板。

5月20日前，组委会办公室确定开幕式方案，并报请厅领导审定开幕式出席领导及邀请嘉宾名单，由省教育厅、省学位委员会发邀请函邀请省人社厅、发改委、财政厅、科技厅、国资委等省级有关厅局、部门负责同志出席展会开幕式并专场参观；各分组委会确定并分别邀请参加展会的企业，拟邀请参加开幕式的企业行业代表名单上报省学位办。

5月27日-29日，各分组委会办公室指导参展单位在指定区域内布展。

五、展会期间有关活动

（一）陕西省首届研究生创新成果展

展示时间：2014年5月30日（星期五）—6月1日（星期日）地点：西北工业大学友谊校区翱翔训练馆（工科类）

西北大学太白校区西北大学博物馆（理科类）

陕西师范大学长安校区体育馆（文科类）

内容：集中展示各研究生培养单位的科研成果、办学水平和人才培养质量，展示我省研究生的多项创新成果，宣传研究生勇于创新的精神风貌。

具体安排：

1、5月30日上午在西北工业大学举办开幕式，有关高校组织研究生集中参加。开幕式请厅领导、参展单位代表和参会企业代表简要致辞，时间控制在半小时以内。

2、开幕式结束后组织有关领导、嘉宾和研究生进行专场参观，各专家评审组现场评审、企业与培养单位、个人（团队）洽谈同时进行。洽谈活动在洽谈区内进行，洽谈成功案例由双方签署意向性协议（或备忘录，样式由各分组委会分别确定）。洽谈活动结果6月9日前汇总并上报组委会办公室。

3、6月6日前，各分组委会向组委会上报专家评审意见，6月13日前报经厅务会审定后，在网上公示。

（二）陕西省研究生创新成果洽谈会

时间：2014年5月30日（星期五）—6月1日（星期日）

地点：各展区专设洽谈区

内容：各参会培养单位、参展选手通过洽谈会可以与相关企业就创新成果的转让、联合研发、用人意向等进行推介、洽谈，并在洽谈区签署意向性协议。

（三）创新实践系列主题报告会

展会期间，举办三场创新实践主题报告会，拟邀请三所承办高校各一名院士或著名学者作报告，要求主题鲜明，内容新颖，既要体现科学道德和学风建设宣讲教育，也要突出创新实践技能讲解。报告会时间、主讲人及主题、内容等应于5月16日前确定。

六、展区安排和展位设计

（一）展区安排

本次活动由各承办高校分别设置展馆，各展馆专设洽谈区，为有意向的用人单位、研发合作单位与参展选手之间的信息沟通、洽谈提供专门场所。

工科展区：西北工业大学友谊校区翱翔训练馆

理科展区：西北大学太白校区西北大学博物馆

文科展区：陕西师范大学长安校区体育馆

洽谈区：由各展区分别专设

（二）展位设计

由各分组委会对各分类展示布展工作统一标准、统一规划、统一管理，分别设计布局，参展单位在指定区域布展。各展馆标准展位统一为3米×3米规格。

七、宣传

（一）邀请媒体

中央媒体：光明日报、中国教育报。

省内媒体：陕西日报、西安晚报、三秦都市报、教师报、华商报、陕西电视台、西安电视台、大秦网、西部网。

（二）展会期间宣传报道

为了充分展示我省研究生创新成果，增进社会对研究生创新成果的了解，推动全省研究生培养单位、企业之间的交流与合作，展会期间，由各分组委会做好展会现场外围宣传和布置，由各承办高校宣传部门负责做好分类别宣传报道，省教育厅在门户网站开辟宣传专栏（或由厅门户网站作链接），将有关文件、展板、展品视频、展会进展情况等向社会公布和宣传。展会结束后，拟邀请有关媒体对3个分组委会主任进行专题访谈。各承办高校会同制作展会宣传视频，并请电视台播出。

八、经费

成果展统一组织所需公共经费部分由省学位办负责筹措；分类别展示所需有关经费由承办高校和各有关参展单位协商后共同承担；各参展单位展位由各分组委会分配，各单位自行设计布置展位，所需经费自理。

九、参会学生及工作人员安排

展会期间，由各分组委会分别协调各相关参展单位组织研究生现场参观，并统一负责各参展单位工作人员食宿。各展位派驻工作人员原则上不超出6名。参展作品作者（或指导教师）须参加展会并接受评委的评审询问。